## MIR
PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ESTADO ABIERTO: GUANAJUATO 2022-2024
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL CUARTO INFORME PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Última actualización: 02 de septiembre de 2024
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | PARTES COCREADORAS | META | AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | AVANCE MENSUAL | [12 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | EVALUACIÓN DEL NOSCG (1erInfoPar - ago-dic2023) | EVALUACIÓN DEL NOSCG (2doInfoPar - dic2023-feb2024) | EVALUACIÓN DEL NOSCG (3erInfoPar - mar-may2024) | EVALUACIÓN DEL NOSCG (4toInfoPar - jun-ago2024)
[7 empty] | 4° Sesión Ord. 2023 |  |  |  | 1° Sesión Ord. 2024 |  |  | 2° Sesión Ord. 2024 |  |  | 3° Sesión Ord. 2024
[7 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
FIN | Contribuir a la construcción de un Guanajuato cada vez más abierto y transparente | Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato 2022-2024 | 100% | 100% | MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO | Porcentaje de avance en la Métrica de Gobierno Abierto | 20.38% | 6.706% | 9.024% | 10.63% | 12.21% | 8.485% | 11.77% | 7.004% | 2.956% | 4.349% | 1.629% | 1.915% | 2.952% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las facultades constitucionales y legales del órgano garante local se mantienen vigentes | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda compentar el avance | Se sugiere que las partes integrantes del STL envíen a tiempo sus avances para que el NOSC pueda evaluar. | Sin comentarios | Sin comentarios
PROPÓSITO | Las personas del estado de Guanajuato son beneficiarias de estrategias bajo el modelo de Estado abierto | Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto para el Estado de Guanajuato 2022-2024 | 100% | 100% | PLAN | Porcentaje de avance en el logro de las acciones del Plan de Acción Local (PAL) de Estado Abierto: Guanajuato 2022-2024 | 20.38% | 6.706% | 9.024% | 10.63% | 12.21% | 8.485% | 11.77% | 7.004% | 2.956% | 4.349% | 1.629% | 1.915% | 2.952% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | El instrumento de planeación del segundo ejercicio de apertura institucional en la entidad se mantiene vigente | Se sugiere la presentación del informe anual en septiembre 2024, luego de la tercera sesión ordinaria del STL | Se sugiere que las partes integrantes del STL envíen a tiempo sus avances para que el NOSC pueda evaluar. | Sin comentarios | Sin comentarios
COMPONENTE 1. | Eje 1. Gobierno abierto, implementado | Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato ¦ IACIP ¦ Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 1 del PAL | 42.83% | 2.833% | 2% | 2.833% | 22.83% | 4.167% | 1.5% | 6.167% | 0% | 1.667% | 4.6% | 4.6% | 3.967% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las condiciones sociales y políticas de la entidad se mantienen estables | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 1.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 1.1. Economía para todas y todos: Más Empleo para Guanajuato | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 1.1. del PAL | 10% | 10% | 5% | 5% | 2.5% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 16.5% | https://empleo.guanajuato.gob.mx/gtobolsaempleo/app_Login/ ¦ 4to Informe Parcial - https://drive.google.com/drive/folders/1kn0bjrgVrRI-zDfZ8exSK5qhvyI4VM7n?usp=sharing | Los indicadores de desempleo en la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | La evidencia docuemntal del último informe parcial se encuentra en trámite.
TAREA 1.1.1. | Acción 1.1.1. Desarrollar una Plataforma que permita visualizar oportunidades reales de empleo y vacantes disponibles, mediante la vinculación laboral entre personas que buscan empleo y personas empleadoras, a través de catálogos homólogos para búsqueda de datos y con base en la simplificación de procesos. | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | PLATAFORMA | Porcentaje de avance en el desarrollo de la plataforma | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 7% | https://empleo.guanajuato.gob.mx/gtobolsaempleo/app_Login/ | Usuarios buscadores de empleo y empresas que no hagan uso de la plataforma de empleo | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | La evidencia docuemntal del último informe parcial se encuentra en trámite.
TAREA 1.1.2. | Acción 1.1.2. Configuración de encuestas para la generación de reportes específicos, la correlación de datos para el control en eventos y el desarrollo de procesos automatizados para la mejora de tiempos de respuesta y la generación de datos estadísticos | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 2 | 100% | ENCUESTA | Número de encuestas aplicadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 27% | 27% | 26% | https://empleo.guanajuato.gob.mx/gtobolsaempleo/app_Login/ | Usuarios buscadores de empleo y empresas que no den respuesta a la encuesta que permita generar la información requerida | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | La evidencia docuemntal del último informe parcial se encuentra en trámite.
ACTIVIDAD 1.2. | Dar cumplimiento al Compromiso 1.2. Estrategia Dinámicamente | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 1.2. del PAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx/ | Las situaciones que atentan contra la salud mental de la población se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.2.1. | Acción 1.2.1. Diseñar un programa para brindar atención en crisis y primeros auxilios psicológicos a la población que lo requiera, de manera inmediata y expedita, a través de un chat en línea, promoviendo factores protectores de la salud mental, mensajes preventivos de las principales alteraciones conductuales y trastornos de salud mental, así como detectar signos y síntomas de alarma de las principales patologías mentales, estrategias para el manejo de información sobre riesgos psicosociales que enfrentan niños, niñas, adolescentes y población adulta y difundir campañas de prevención en salud mental, implementando estrategias de marketing digital para acceder a públicos específicos usando medios digitales y generando una comunidad digital de usuarios que conozcan y promuevan la identificación de factores de riesgo y los servicios de la Red de Atención a la Salud Mental. | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | PROGRAMA | Porcentaje del diseño del un programa para brindar atención en crisis y primeros auxilios psicológicos a la población que lo requiera, de manera inmediata y expedita, a través de un chat en línea, promoviendo factores protectores de la salud mental, mensajes preventivos de las principales alteraciones conductuales y trastornos de salud mental, así como detectar signos y síntomas de alarma de las principales patologías mentales, estrategias para el manejo de información sobre riesgos psicosociales que enfrentan niños, niñas, adolescentes y población adulta. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx/ | Las situaciones que atentan contra la salud mental de la población se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 1.3. | Dar cumplimiento al Compromiso 1.3. Ecoapp | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 1.3. del PAL | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/ecoapp/ | El servicio de aplicaciones móviles sigue siendo útil entre la población | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.3.1. | Acción 1.3.1. Fortalecer el diseño, difusión y monitoreo de la aplicación móvil ECOAPP en los que se incluyan los apartados de interés general para la ciudadanía, con relación a los temas ambientales y de ordenamiento territorial que son administrados por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT). | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | PROGRAMA | Publicaciones en redes sociales de la Secretaría, publicación en tiendas oficiales de Apple y Google, boletines de Gobierno del estado, analíticas de descargas y uso. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/ecoapp/ | El servicio de aplicaciones móviles sigue siendo útil entre la población | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.3.2. | Acción 1.3.2. Fortalecer y sensibilizar el conocimiento y uso de la aplicación móvil ECOAPP. | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | PROGRAMA | Publicaciones en redes sociales de la Secretaría, publicación en tiendas oficiales de Apple y Google, boletines de Gobierno del estado, analíticas de descargas y uso. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/ecoapp/ | El servicio de aplicaciones móviles sigue siendo útil entre la población | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 1.4. | Dar cumplimiento al Compromiso 1.4. Mapa de Compatibilidad en Áreas de Cultivo de Agave para el Desarrollo Ordenado y Sostenible | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 1.4. del PAL | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://smaot.guanajuato.gob.mx/agave/ | Las áreas de cultivo de agave se siguen demandando en la entidad | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.4.1. | Acción 1.4.1. Generar el Mapa de Compatibilidad para el cultivo de Agave Tequilero, obtenido a partir de la cartografía de uso de suelo y vegetación 2014, alineado con las políticas territoriales establecidas en el Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) del programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) 2019; y con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 100% | 100% | MAPA | Porcentaje de avance del mapa de compatibilidad para el cultivo de agave tequilero | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://smaot.guanajuato.gob.mx/agave/ | Las áreas de cultivo de agave se siguen demandando en la entidad | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 1.5. | Dar cumplimiento al Compromiso 1.5.Sistema de vigilancia para la transformación de la producción de ladrillo y mejora de la calidad del aire, a través del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 1.5. del PAL | 4.167% | 4.167% | 5% | 9.167% | 11.67% | 13.33% | 0% | 30.83% | 0% | 8.333% | 5% | 5% | 3.333% | https://www.ousaneg.org.mx/ | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.5.1. | Acción 1.5.1. Diseñar una campaña de comunicación, sensibilización y capacitación sobre el uso de la PNT por parte del OUSANEG, dirigida a la ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) especializadas en temas de salud, alimentación, medio ambiente, derechos humanos y economía | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 1 | 100% | VIDEO | Porcentaje de avance | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://www.youtube.com/watch?v=w_FkNmWA0Ew | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
|  | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 12 | 100% | CAPACITACIÓN | Porcentaje de avance | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Listado | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.5.2. | Acción 1.5.2. Desarrollar el sistema de vigilancia del sector ladrillero, que integre una plataforma ciudadana en página web para informar el incumplimiento de los indicadores de los temas de salud, alimentación, medio ambiente, derechos humanos y economía e integrar una Red de OSC | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 1 | 100% | PLATAFORMA | Porcentaje de avance | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://www.ugto.mx/campusleon/dcs/redicinaysa-noticiasnovedades/redicinaysa-sistema-de-vigilancia-ciudadana-de-la-calidad-del-aire | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
|  | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 1 | 100% | RED | Porcentaje de avance | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | https://www.ugto.mx/campusleon/dcs/redicinaysa-noticiasnovedades/redicinaysa-sistema-de-vigilancia-ciudadana-de-la-calidad-del-aire#red-de-ciencia-ciudadana-participa | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.5.3. | Acción 1.5.3. Elaborar indicadores en salud, alimentación, medio ambiente y economía, que permitan mostrar avances a la ciudadanía de las acciones en las ladrilleras | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 10 | 100% | INDICADOR | Porcentaje de avance | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 indicadores | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 1.5.4. | Acción 1.5.4. Realizar mesas de trabajo en colaboración con el IACIP con el fin de comunicar y medir avances en las acciones que se deriven en el sector ladrillero | Poder ejecutivo ¦ Participación social continua | 4 | 100% | MESAS | Porcentaje de avance | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 10% |  | La producción de ladrillo sigue económicamente activa | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | No se pudo evaluar por parte del NOSC,, al no contar con el informe parcial. | Felicitaciones | Felicitaciones
COMPONENTE 2. | Eje 2. Parlamento Abierto, implementado | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ¦ Parlamento Juvenil de México ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 2 del PAL | 11.25% | 7.5% | 7.5% | 8.75% | 20% | 27.5% | 10% | 3.75% | 1.25% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las condiciones sociales y políticas de la entidad se mantienen estables | Se sugiere establacer mecanismo de participación con 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
ACTIVIDAD 2.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 2.1. Innovación parlamentaria y fomento de la participación ciudadana en el marco de la interseccionalidad | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ¦ Parlamento Juvenil de México ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 2.1. del PAL | 11.25% | 7.5% | 7.5% | 8.75% | 20% | 27.5% | 10% | 3.75% | 1.25% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | https://www.congresogto.gob.mx/ | El enfoque de interseccionalidad se sigue fortaleciendo | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
TAREA 2.1.1. | Acción 2.2.1. Consulta ciudadana en el Congreso del Estado de Guanajuato (Consulta integral e interseccional): garantizar la participación social efectiva en los distintos procesos de norma. Lo anterior, mediante la identificación plena de los grupos sociales a los cuales se dirige la norma y el impacto que pudiera representarles, esto para implementar mecanismos focalizados que permitan la accesibilidad de la información del proceso y su consecuente participación y colaboración en el resultado final del trabajo legislativo. | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ¦ Parlamento Juvenil de México ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 1 | 100% | MANUAL | Personas consultadas a partir de un marco muestral estadístico por definir. | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://congresogto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/octavio_jimenez_congresogto_gob_mx/Ehq4YPJaMv1GiE1ParnZvjcB52gj2sVIAA1K6X5CtrA0Nw?e=fNRZnz | El proceso integral de consulta ciudadana avanza con los preparativos y diagnóstico para garantizar la participación efectiva de personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes. | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
TAREA 2.1.2 | Acción 2.2.2. Programa de innovación del padrón de cabilderos: implementar el uso de tecnologías de la información y fomentar la transparencia en el marco del mecanismo de participación ciudadana que ya existe en el Congreso del Estado de Guanajuato. Lo anterior, impulsando un nuevo canal de comunicación sencillo, ciudadano, creativo y tecnológico; la vinculación para mejores capacitaciones; así como un reporte de la actividad del cabildeo en Guanajuato en lo que va de la legislatura. | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ¦ Parlamento Juvenil de México ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 1 | 100% | REPORTE | Estadísticos descriptivos, con porcentaje de avance general | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://congresogto-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/transparencia_congresogto_gob_mx/EVqroKukiQlDsj7thBCHgEEB5h5nY1sHfeHicnjjWEwwhQ?e=S60FNu | Se estructura un primer esfuerzo para medir y tener numeralia del avance e identificación cuantitativa del cabildeo en Guanajuato. | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
|  |  | 300 | 100% | PERSONA CAPACITADA | Sumatoria de personas cabilderas capacitadas | 5% | 5% | 5% | 10% | 25% | 30% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://congresogto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juan_nieto_congresogto_gob_mx/EhlUkXvBx69IvZE-w8pqgbQBuTR7g361hdnsVU2FLz2NnA?e=ZxjNbo | Se da la primera capacitación con orientación al uso efectivo de la Plataforma Nacional de Transparencia, como un instrumento de transparencia necesario para la labor del cabildeo. | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
|  |  | 100% | 100% | MATERIAL | Sumatoria de material compartido | 25% | 10% | 5% | 5% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://congresogto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/transparencia_congresogto_gob_mx/EkAdIVtdJbxBoe_suoTDlh4BdqHLL_-b9-p9axtBMEn8SQ?e=j2pMqi | Termina la primera fase de difusión de contenido informativo para cabilderos, para redefinir nuevos contenidos | Se sugiere establecer fechas de publicación de los banner de difusión | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Felicitaciones | Felicitaciones
COMPONENTE 3. | Eje 3. Justicia Abierta, implementado | Poder Judicial del Estado de Guanajuato ¦ Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ¦ Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. ¦ | 100% | 99.97% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 3 del PAL | 15.78% | 14.07% | 3.633% | 23.52% | 2.522% | 3.148% | 8.074% | 5.111% | 5.444% | 6.111% | 4.889% | 4.889% | 2.778% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las condiciones sociales y políticas de la entidad se mantienen estables | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 3.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 3.1. Difusión de versiones de sentencias en lenguaje accesible, dictadas por los Juzgados Civiles, de Partido, Familiares y Laborales | Poder Judicial del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 3.1. del PAL | 10% | 8% | 8% | 8% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/ | La legislación para efectos de la publicación de sentencias del Poder Judicial se mantienen vigentes | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.1.1. | Acción 3.1.1. Versiones de sentencias en lenguaje accesible. | Poder Judicial del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | SENTENCIA | Porcentaje de avance en la elaboración de versiones de sentencias en lenguaje accesible | 10% | 8% | 8% | 8% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/index.php?module=sentencias | La presentación de demandas en materia civil, familiar o laboral | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.1.2. | Acción 3.1.2. Versiones de sentencias en lenguaje accesible y en versión pública, difundidas en la página web del Poder Judicial del Estado y en sus redes sociales | Poder Judicial del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | SENTENCIA | Porcentaje de avance en la difusión de las versiones públicas de sentencias en lenguaje accesible | 10% | 8% | 8% | 8% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | https://www.facebook.com/100067935826349/videos/151940097867814 https://www.facebook.com/photo?fbid=609161974691658&set=a.437668848507639 https://www.facebook.com/photo?fbid=612125661061956&set=a.437668848507639 https://www.facebook.com/photo/?fbid=978636280185749&set=a.738641137518599 https://www.facebook.com/photo?fbid=656346856639836&set=a.437668848507639 https://twitter.com/poderjudicialgt/status/1715479713202704504?s=46 | La identificación de asuntos relevantes en materia civil, familiar o laboral | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 3.2. | Dar cumplimiento al Compromiso 3.2. Justicia Abierta Administrativa | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 3.2. del PAL | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% | 14% | 4.333% | 2% | 2% | 6.667% | 6.667% | 3.333% | https://www.tjagto.gob.mx/ | La legislación en materia de justicia administrativa se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se tuvo oportunidad de evaluar | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.2.1. | Acción 3.2.1. Publicación de las sentencias del Tribunal en versión pública. | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | SENTENCIA | Porcentaje de avance en la publicación de sentencias | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | https://www.tjagto.gob.mx/ | La legislación en materia de justicia administrativa se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se tuvo oportunidad de evaluar | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.2.2. | Acción 3.2.2. Fortalecer la Comisión de Justicia Abierta para desarrollar actividades y puntos en la materia | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 100% | 100% | MINUTA | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la Comisión | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 5% | https://www.tjagto.gob.mx/ | La legislación en materia de justicia administrativa se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se tuvo oportunidad de evaluar | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.2.3. | Acción 3.2.3. Publicar un Manual de Lenguaje Ciudadano en materia de Justicia Administrativa | Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados de Guanajuato, A.C. | 1 | 100% | MANUAL | Porcentaje de avance en la publicación del Manual | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 17% | 13% | 6% | 6% | 10% | 10% | 5% | https://www.tjagto.gob.mx/ | La legislación en materia de justicia administrativa se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | No se tuvo oportunidad de evaluar | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 3.3. | Dar cumplimiento al Compromiso 3.3. Justicia Abierta Electoral | Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, A.C. ¦ Colegio de Abogados de León, A.C. | 100% | 99.92% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 3.3. del PAL | 37.33% | 34.22% | 2.9% | 1.567% | 1.567% | 2.443% | 2.223% | 3% | 6.333% | 8.333% | 0% | 0% | 0% | https://www.teegto.org.mx/ | La legislación en materia de justicia electoral se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.3.1. | Acción 3.3.1. Elaboración de infografías de todas las resoluciones emitidas por el Pleno | Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, A.C. ¦ Colegio de Abogados de León, A.C. | 100% | 99.77% | INFOGRAFÍA | Porcentaje de avance en la elaboración de infografías | 12% | 2.67% | 8.7% | 4.7% | 4.7% | 7.33% | 6.67% | 9% | 19% | 25% | 0% | 0% | 0% | https://www.facebook.com/teegto.oficial | La legislación en materia de justicia electoral se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.3.2. | Acción 3.3.2. Desarrollo del sitio electrónico de denuncias del Órgano Interno de Control | Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, A.C. ¦ Colegio de Abogados de León, A.C. | 1 | 100% | SITIO | Porcentaje de avance en el desarrollo del sitio elect´ronico | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://denuncia.teegto.org.mx/ | La legislación en materia de justicia electoral se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 3.3.3. | Acción 3.3.3. Creación de una nueva página web institucional con buscador de resoluciones | Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato ¦ Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, A.C. ¦ Colegio de Abogados de León, A.C. | 1 | 100% | PÁGINA WEB | Porcentaje de avance en la creación de la nueva página | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://www.teegto.org.mx/ https://sentencias.teegto.org.mx/ | La legislación en materia de justicia electoral se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
COMPONENTE 4. | Eje 4. Academia Abierta, implementado | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato ¦ Colores del Rincón, A.C. ¦ Kybernus, A.C. ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100.1% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 4 del PAL | 25.11% | 2.777% | 2.777% | 2.777% | 18.33% | 7.333% | 30% | 0% | 0% | 5.667% | 1.667% | 1.667% | 2% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las instituciones de educación superior mantienen su matricula y funcionamiento | Se sugiere dar prioridad a materialización de convenios en 2024 | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD. 4.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 4.1. Transparencia, Datos Personales y Estado Abierto | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato ¦ Colores del Rincón, A.C. ¦ Kybernus, A.C. ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100.1% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 4.1. del PAL | 25.11% | 2.777% | 2.777% | 2.777% | 18.33% | 7.333% | 30% | 0% | 0% | 5.667% | 1.667% | 1.667% | 2% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/academiabierta/ | La vinculación entre Instituciones de Educación Superior y los grupos de atención prioritaria es posible por la gestión de organizaciones de la sociedad civil, la ombudsperson y el órgano garante local de transparencia | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 4.1.1. | Acción 4.1.1. Realizar capacitaciones en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales (PDP) y Estado Abierto. | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato | 12 | 100.3% | CAPACITACIÓN | Porcentaje de avance en el número de capacitaciones impartidas | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 22% | 22% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22/ago/23 UDEC - 18/sep/23 UIA - 11/OCT/23 - 21/nov/23 - https://gobiernoabiertogto.org.mx/academiabierta/ | Existen condiciones institucionales para materializar los convenios de academia abierta suscritos | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 4.1.2. | Acción 4.1.2. Formar a Personas Facilitadoras del Derecho de Acceso a la Información (DAI), con base en metodología del Plan DAI del INAI, con el fin de que repliquen contenido al interior de su IES | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato | 3 | 100% | CAPACITACIÓN | Porcentaje de avance en el número de jornadas de formación de personas facilitadoras | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/academiabierta/ | El Plan DAI del INAI se mantiene vigente y(o en implementación | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 4.1.3. | Acción 4.1.3. Vincular a Personas Facilitadoras del DAI con algún Grupo de Atención Prioritaria | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato ¦ Colores del Rincón, A.C. ¦ Kybernus, A.C. ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 6 | 100% | CAPACITACIÓN | Porcentaje de avance en el número de grupos de atención prioritaia vinculados | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 17% | 5% | 5% | 6% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/academiabierta/ | Existe posibilidad de vinculación con grupos de atención prioritaria | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
COMPONENTE 5. | Eje 5. Transparencia incluyente, implementado | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 5 del PAL | 6.25% | 5% | 17.5% | 17.5% | 11.75% | 7.25% | 8.5% | 14% | 4% | 4.5% | 0.25% | 2.25% | 1.25% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 5.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 5.1. Mentoría de mujer a mujer | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 5.1. del PAL | 6.25% | 5% | 17.5% | 17.5% | 11.75% | 7.25% | 8.5% | 14% | 4% | 4.5% | 0.25% | 2.25% | 1.25% | https://www.10000mujerespormexico.org/ | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 5.1.1. | Acción 5.1.1. Realizar un programa de emprendimiento, con base en diagnósticos de planes de negocio. | 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 1 | 100% | PROGRAMA | Porcentaje de avance en la implementación del programa | 25% | 0% | 0% | 0% | 20% | 7% | 7% | 16% | 16% | 8% | 1% | 0% | 0% | https://www.10000mujerespormexico.org/ | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 5.1.2. | Acción 5.1.2. Realizar talleres de mentoría grupales y por proyecto por parte de mujeres empresarias. | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 6 | 100% | TALLER | Porcentaje de avance en la realización de Talleres | 0% | 20% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 10% | 0% | 10% | 0% | 9% | 0% | https://www.10000mujerespormexico.org/ | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se tiene prevista actividad con el IACIP para el próximo trimestre | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 5.1.3. | Acción 5.1.3. Gestionar apoyos con diferentes instancias de incubadora con base en el derecho de acceso a la información pública. | 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 100% | 100% | APOYO | Porcentaje de avance en la gestión de apoyos | 0% | 0% | 70% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | https://www.10000mujerespormexico.org/ | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 5.1.4. | Acción 5.1.4. Realizar un diagnóstico para otros Grupos de Atención Prioritaria, bajo una perspectiva incluyente, de género y multicultural. | 10,000 Mujeres Unidas por México, A.C. | 1 | 100% | DIAGNÓSTICO | Porcentaje de avance en la realización del diagnóstico | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://www.10000mujerespormexico.org/ | Los emprendimientos de las mujeres de la entidad se mantienen | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Generar memorias del trabajo de 10,000 Mujeres Unidas por México,A.C. | Sin comentarios | Sin comentarios
COMPONENTE 6. | Eje 6. Antena Universitaria, implemenatado | Universidad de Guanajuato ¦ Hablando en Señas UG | 100% | 100% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 6 del PAL | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | El mecanismo de cocreación para fines comunicacionales por parte de la Universidad de Guanajuato se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD. 6.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 6.1. Sistema de educación eficiente desde la comunicación oficial | Universidad de Guanajuato ¦ Hablando en Señas UG | 100% | 100% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 6.1. del PAL | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://www.ugto.mx/ | El mecanismo de cocreación para fines comunicacionales por parte de la Universidad de Guanajuato se mantiene vigente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 6.1.1. | Acción 6.1.1. Cubrir y dar difusión de información oficial sobre los eventos artísticos y culturales de la UG. | Universidad de Guanajuato ¦ Hablando en Señas UG | 100% | 100% | PROGRAMA | Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de eventos artísticos y culturales de la UG | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://instagram.com/udeguanajuato?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== https://www.facebook.com/UdeGuanajuato?mibextid=LQQJ4d | Difusión a través de redes sociales oficiales (Instagram y Facebook) de información veraz, clara y confiable sobre el desarrollo de eventos culturales de la Universidad de Guanajuato. | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 6.1.2. | Acción 6.1.2. Realizar la cobertura, entrevistas y divulgación de la información de carácter científico que la UG genere o de aquella en la que forme parte | Universidad de Guanajuato ¦ Hablando en Señas UG | 100% | 100% | PROGRAMA | Porcentaje de avance del programa divulgación de la Ciencia en la UG | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://instagram.com/udeguanajuato?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== https://www.facebook.com/UdeGuanajuato?mibextid=LQQJ4d | Difusión a través de redes sociales oficiales (Instagram y Facebook) de información veraz, clara y confiable sobre entrevistas de carácter científico de la Universidad de Guanajuato. https://www.facebook.com/share/p/4yEMUs6Rn1cDeUHU/?mibextid=hubsqH | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 6.1.3. | Acción 6.1.3. Difundir información homogénea, suficiente y oportuna sobre el quehacer universitario desde el aspecto académico, cultural y científico. | Universidad de Guanajuato ¦ Hablando en Señas UG | 100% | 100% | PROGRAMA | Porcentaje de avance respecto al programa de divulgación del uehacer universitario desde el aspecto académico, cultural y científico. | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | https://instagram.com/udeguanajuato?igshid=NzZlODBkYWE4Ng== https://www.facebook.com/UdeGuanajuato?mibextid=LQQJ4d | Difusión a través de redes sociales oficiales (Instagram y Facebook) de información generada en colaboración con Grupo Habla en Señas para generar comunicación inclusiva. https://www.instagram.com/reel/CwgM3g6P29e/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo | Sin comentarios | Sin comentarios
COMPONENTE 7. | Eje 7. Apertura Institucional, implementado | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Gobiernos Municipales ¦ Institutos Políticos | 100% | 99.95% | EJE | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Eje 7 del PAL | 31.43% | 4.76% | 19.76% | 19% | 0% | 0% | 14.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.67% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/pal2.html | Las facultades constitucionales y legales de los gobiernos municipales y de los institutos políticos se mantienen vigentes | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSC pueda compentar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
ACTIVIDAD 7.1. | Dar cumplimiento al Compromiso 7.1. Municipios Abiertos y Partidos Abiertos | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Gobiernos Municipales ¦ Institutos Políticos | 100% | 99.95% | COMPROMISO | Porcentaje de avance en el cumplimiento del Compromiso 7.1. del PAL | 31.43% | 4.76% | 19.76% | 19% | 0% | 0% | 14.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.67% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/ | Las facultades constitucionales y legales de los gobiernos municipales y de los institutos políticos se mantienen vigentes | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 7.1.1. | Acción 7.1.1. Gestionar la instalación de Secretariados Técnicos Municipales de Gobierno Abierto con las administraciones que se encuentran en proceso de emisión de convocatoria a sociedad. | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Gobiernos Municipales | 18* | 100% | ACTA | Porcentade de avance en el número de actas de instalación | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/ | Las autoridades municipales tienen la disposición de materializar sus ejercicios municipales de gobierno abierto | Se sugiere modificar meta global de 18 STM | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 7.1.2. | Acción 7.1.2. Realizar capacitaciones en materia del modelo de partido abierto con los siete partidos políticos con registro | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Institutos Políticos | 7 | 99.84% | CAPACITACIÓN | Porcentaje de avance en el número de capacitaciones en materia de partido abierto | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/ | La estabilidad política derivada del proceso electoral se encuentra presente | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios
TAREA 7.1.3. | Acción 7.1.3. Armonizar hacia el enfoque de Estado Abierto todas las estrategias de apertura institucional | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato ¦ Sujetos Obligados | 1 | 100% | ESTRATEGIA | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia de armonización | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | https://gobiernoabiertogto.org.mx/ | Existen suficientes insumos de armonización institucionales | Se sugiere que los reportes se envien de manera puntual para que el NOSCG pueda completar el avance | Se evaluó por parte del NOSC sin ningun comentario evaluativo, más que una felicitación colectiva por los avances | Sin comentarios | Sin comentarios